Додаток № 1

до наказу УОЗ ВК РМР

від 07.12.2022р. № 170

**Звіт про виконання завдань та заходів міської програми «Здоров'я громади» на 2023 – 2027 роки**

**за I квартал 2024 року**

Станом на 30.06.2024

**ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ ПРОГРАМИ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування завдання | Найменування заходу | | Виконавці | Результативні показники програми | Текстовий звіт по пунктах Програми |
| ***1*** | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| І | Виконання соціальних гарантій з медичного обслуговування для пільгових верств населення | 1.1. | Відшкодування витрат, пов'язаних з відпуском лікарських засобів, спеціального харчування безоплатно чи на пільгових умовах хворим при окремих захворюваннях чи станах | Управління охорони здоров'я,  КНП «ЦПМСД «Центральний» РМР, КНП «ЦПМСД «Ювілейний» РМР, КНП «ЦПМСД «Північний» РМР, КНП «МЛ №2» РМР, КНП «МДЛ» РМР | - кількість пацієнтів, із числа пільгових верств населення, що перебувають на обліку, всього:  \*в тому числі із орфанними захворюваннями, із них з муковісцидозом, фенілкетонурією;  \* в тому числі кількість пацієнтів із пересадженими органами;  - % забезпечення лікарськими засобами, спеціальним харчуванням безоплатно чи на пільгових умовах | У закладах охорони здоров'я Рівненської міської ради на обліку перебуває понад 50 тисяч осіб, членів Рівненської міської територіальної громади, які мають право на пільгове лікування в амбулаторних умовах відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 № 1303 «Про впорядкування безплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань» та забезпечення лікарськими засобами хворих на рідкісні (орфанні) захворювання згідно з переліком, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 27.10.2014 № 778 «Про затвердження переліку рідкісних (орфанних) захворювань», в тому числі 1462 пацієнтів із орфанними захворюваннями, серед яких:  - 15 осіб із муковісцидозом;  - 13 осіб із фенілкетонурією.  Із числа пільгових категорій населення Рівненської міської територіальної громади, що перебувають на обліку в закладах охорони здоров'я Рівненської міської ради – 17 осіб із пересадженими органами.  У закладах охорони здоров’я Рівненської міської ради на 100% пацієнтів забезпечено лікарськими засобами, спеціальним харчуванням безоплатно чи на пільгових умовах. |
| 1.2. | Забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших окремих категорій населення медичними виробами та іншими засобами | Управління охорони здоров'я,  КНП «ЦПМСД «Центральний» РМР, КНП «ЦПМСД «Ювілейний» РМР,  КНП «ЦПМСД «Північний» РМР, КНП «МЛ №2» РМР,  КНП «МДЛ» РМР | - кількість осіб, що отримали медичні вироби та інші засоби;  - % забезпечення від потреби | В закладах охорони здоров’я Рівненської міської ради особи із інвалідністю, діти з інвалідністю та інші окремі категорії населення забезпечуються медичними виробами та іншими засобами. Так, за звітний період поточного року 347 осіб отримали медичні вироби та інші засоби, що складає 100% від потреби. |
| 1.3. | Забезпечення зубопротезуванням пільгових категорій населення, в тому числі учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни | Управління охорони здоров'я,  КНП «МСП» РМР | – кількість осіб яким виконано зубопротезування;  – % запротезованих від усіх потребуючих зубопротезування з пільгової категорії;  - кількість осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування станом на кінець звітного періоду | Станом на 30.06.2024 року 4446 особи потребують пільгового зубопротезування.  За звітний період в КНП «Міська стоматологічна поліклініка» РМР запротезовано 509 осіб, що становить 7,5 % від потреби. |
|  |  | 1.4. | Забезпечення паліативної допомоги населенню,  в т. ч. стаціонарної | Управління охорони здоров'я,  КНП «ЦПМСД «Центральний» РМР, КНП «ЦПМСД «Ювілейний» РМР,  КНП «ЦПМСД «Північний» РМР, КНП «МЛ №2» РМР,  КНП «МДЛ» РМР | - кількість осіб, що отримали паліативну допомогу, в тому числі стаціонарну | Забезпечення адекватного знеболення паліативним хворим членам територіальної громади Рівного здійснюють мобільні паліативні бригади, що функціонують на базі 4 закладів охорони здоров'я: КНП «Центральна міська лікарня» РМР, КНП «Міська лікарня № 2» РМР, КНП Міська дитяча лікарня» РМР та КНП «ЦПМСД «Ювілейний» РМР.  Окрім того, лікарями первинного рівня надання медичної допомоги паліативним пацієнтам у разі потреби призначаються таблетовані опіоїдні анальгетики.  За I півріччя 2024 року 178 паліативних пацієнтів отримали амбулаторне лікування. |
| ІІ | Забезпечення заходів щодо запобігання поширенню гострих інфекційних хвороб | 2.1. | Забезпечення лікарськими засобами, виробами медичного призначення, витратними матеріалами, дезінфікуючими та засобами індивідуального захисту для надання невідкладної допомоги і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та пандемій | Управління охорони здоров'я,  КНП «ЦПМСД «Центральний» РМР, КНП «ЦПМСД «Ювілейний» РМР,  КНП «ЦПМСД «Північний» РМР, КНП «ЦМЛ» РМР, КНП «МЛ №2» РМР, КНП «МДЛ» РМР, КНП «ПБ» РМР, КНП «МСП» РМР | - виконані заходи за звітний період | Для надання невідкладної допомоги і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та пандемій закладами охорони здоров'я Рівненської міської ради здійснюються закупівлі засобів індивідуального захисту (маски, респіратори, захисні халати, комбінезони індивідуального захисту, нітрилові рукавички, тощо), дезінфікуючих речовин та антисептичних засобів.  Заклади охорони здоров'я Рівненської міської ради забезпечені кисневими концентраторами, шприцевими насосами, апаратами ШВЛ, закуповуються швидкі тести для діагностики, набори для дослідження методом ПЛР.  Регулярно проводяться заняття, навчання з медичним персоналом та бесіди з пацієнтами щодо запобігання поширення коронавірусної інфекції.  Станом на 30.06.2024 заклади охорони здоров’я Рівненської міської ради в повному обсязі забезпечені лікарськими засобами, виробами медичного призначення, витратними матеріалами, дезінфікуючими та засобами індивідуального захисту для надання невідкладної допомоги і ліквідації наслідків надзвичайнихситуацій. |
| 2.2. | Здійснення заохочення медичних працівників та працівників закладів охорони здоров'я за роботу, пов'язану із запобіганням розповсюдженню небезпечних інфекційних хвороб | Управління охорони здоров'я,  КНП «ЦПМСД «Центральний» РМР, КНП «ЦПМСД «Ювілейний» РМР, КНП «ЦПМСД «Північний» РМР, КНП «ЦМЛ» РМР, КНП «МЛ №2» РМР, КНП «МДЛ» РМР, КНП «ПБ» РМР, КНП «МСП» РМР | - кількість осіб | На сучасному етапі реформування в галузі медицини України, в тому числі Рівненської міської територіальної громади, мотивація медичного персоналу лікувальних закладів має велике значення. Медичний персонал є найскладнішим та специфічним видом ресурсів, що використовує заклад охорони здоров′я у своїй діяльності. Ефективність професійної діяльності лікувальних закладів у значній мірі залежить від ефективності праці медичного персоналу. Саме через зацікавленість медичного працівника у результатах його роботи при створенні належних умов праці можна домогтися підвищення продуктивності праці.  Враховуючи вищевказане у закладах охорони здоров'я Рівненської міської ради розроблена система мотивації медичного персоналу із застосуванням ефективних інструментів та стимулів впливу на поведінку медичних працівників для досягнення їхніх власних цілей та цілей даного лікувального закладу.  Протягом звітного періоду у КНП «ЦПМСД «Центральний» РМР здійснено заходи для заохочення 5 осіб за роботу, пов'язану із запобіганням розповсюдженню небезпечних інфекційних хвороб за рахунок власних коштів закладу та у КНП «Пологовий будинок» РМР – 5-х осіб. |
| 2.3. | Видатки на оплату проїзду та харчування медичних працівників та працівників закладів охорони здоров'я, робота яких пов'язана із запобіганням розповсюдженню небезпечних інфекційних хвороб | Управління охорони здоров'я,  КНП «ЦПМСД «Центральний» РМР, КНП «ЦПМСД «Ювілейний» РМР, КНП «ЦПМСД «Північний» РМР, КНП «ЦМЛ» РМР, КНП «МЛ №2» РМР, КНП «МДЛ» РМР, КНП «ПБ» РМР, КНП «МСП» РМР | - кількість осіб | За звітній період видатки з місцевого бюджету на оплату проїзду та харчування медичних працівників та працівників закладів охорони здоров'я, робота яких пов'язана із запобіганням розповсюдженню небезпечних інфекційних хвороб, не здійснювались. |
| 2.4. | Забезпечення медичного страхування медичних працівників на випадок інфікування ВІЛ/СНІД, гепатитами та COVID-19 на робочому місці | Управління охорони здоров'я,  КНП «ЦПМСД «Центральний» РМР, КНП «ЦПМСД «Ювілейний» РМР, КНП «ЦПМСД «Північний» РМР, КНП «ЦМЛ» РМР, КНП «МЛ №2» РМР, КНП «МДЛ» РМР, КНП «ПБ» РМР, КНП «МСП» РМР | – 100% страхування медпрацівників на випадок інфікування СНІДом, гепатитами та COVID-19 на робочому місці | До колективних договорів закладів охорони здоров'я Рівненської міської ради включено Положення з охорони праці, соціального захисту та обов'язкового спеціального страхування на випадок інфікування ВІЛ-інфекцією з урахуванням потреб працівників у контексті ВІЛ-інфекції/СНІДу.  Заклади охорони здоров'я міста Рівного заключають угоди зі страховими компаніями для страхування медичних працівників на випадок інфікування ВІЛ/СНІД та гепатитом при виконанні ними службових обов’язків відповідно до постанови КМУ від 1998 року № 1642 (зі змінами, внесеними згідно з Постановами КМ).  В закладах охорони здоров'я Рівненської міської ради на 100 % забезпечено страхування медпрацівників із підлягаючих на випадок інфікування СНІДом, гепатитами та COVID-19 на робочому місці за рахунок інших джерел надходжень. |
| ІІІ | Проведення ранньої діагностики соціально небезпечних хвороб | 3.1. | Забезпечення повного охоплення періодичними рентгенологічними обстеженнями декретованих контингентів та організованого населення, організація лабораторного обстеження осіб з підозрою на туберкульоз | Управління охорони здоров'я,  КНП «ЦПМСД «Центральний» РМР, КНП «ЦПМСД «Ювілейний» РМР,  КНП «ЦПМСД «Північний» РМР, КНП «МЛ №2» РМР, КНП «МДЛ» РМР | – % виконання згідно плану профоглядів;  - динаміка показника захворюваності на туберкульоз;  - динаміка показника смертності від туберкульозу | Протягом звітнього періоду заклади охорони здоров’я Рівненської міської ради фактично виконали плани рентгенологічних профілактичних оглядів декретованих груп населення.  За даними КП «Рівненський обласний фтизіопульмонологічний центр» РОР за звітній період 2024 року спостерігається збільшення показника захворюваності на туберкульоз серед членів Рівненської територіальної громади: 60 випадків вперше виявленого туберкульозу за І півріччя, що у розрахунку на 100 тисяч населення складає 24,9; за аналогічний період 2023 року 69 випадків, показник на 100 тис. населення становить 28,7. Протягом звітного періоду поточного року, так як і за аналогічний період минулого, в закладах охорони здоров'я Рівненської міської ради не зареєстровано жодного випадку смертності від туберкульозу серед пацієнтів, що отримували медичні послуги в медичних установах міста.  Окремі медичні заклади Рівненської міської ради надавали медичні послуги пацієнтам із туберкульозом, в тому числі і в рамках договору з НСЗУ за програмою медичних гарантій за пакетом медичних послуг «Супровід та лікування дорослих та дітей, хворих на туберкульоз, на первинному рівні медичної допомоги» на 2024 рік. |
| 3.2. | Впровадження заходів, спрямованих на збереження психічного здоров’я та психосоціальної підтримки населення | Управління охорони здоров'я,  КНП «ЦПМСД «Центральний» РМР, КНП «ЦПМСД «Ювілейний» РМР, КНП «ЦПМСД «Північний» РМР, КНП «ЦМЛ» РМР, КНП «МЛ №2» РМР, КНП «МДЛ» РМР, КНП «ПБ» РМР, КНП «МСП» РМР | - виконані заходи за звітний період | В закладах охорони здоров’я Рівненської міської ради впроваджуються заходи, які спрямовані на збереження психічного здоров’я та психосоціальну підтримку населення:  - у штатний розпис КНП «Центру ПМСД «Центральний» РМР введено посаду «лікаря-психолога», протягом звітного року організовано роботу кабінету психологічного розвантаження за рахунок власних коштів закладу, де проводились тренінги спрямовані на збереження психічного здоров’я та психосоціальної підтримки;  - психологічну допомогу, у разі потреби, отримували і пацієнтки КНП «Пологовий будинок» РМР. Штатним психологом закладу щоденно проводились заняття у «школі батьківства» з метою підготовки фізичного та психологічного стану жінки до пологів, а також у закладі відкрито відділення з фізичної та реабілітаційної медицини;  - 49 команд-практик КНП «Центр ПМСД «Ювілейний» РМР пройшли тренінг по методу mhGАР. Протягом звітного періоду підготовані спеціалісти надали психологічну допомогу 536 особам;  - також, медичний персонал первинного рівня надання медичної допомоги і інших закладів охорони здоров'я Рівненської міської ради первинного рівня надання медичної допомоги пройшли навчання по методу mhGАР. В цілому понад 90% медичного персоналу, що забезпечують надання медичної допомоги населенню на первинному рівні пройшли навчання з надання психологічної допомоги дорослим та дітям та отримали відповідні сертифікати;  - психологічна допомога у вигляді бесід, консультувань та групових практики забезпечувалась пацієнтам і на базі багатопрофільних лікарень Рівненської міської ради, як для дорослого населення, так і для дитячого;  - центрами первинної медико-санітарної допомоги Рівненської міської ради на 2024 рік підписано договори з НСЗУ за напрямом (пакет): «Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги»;  - представника УОЗ ВК РМР включено до складу регіональних координаторів з послуг ментального здоров’я від Рівненської територіальної громади. |
| 3.3. | Забезпечення діагностики та лікування опортуністичних інфекцій хворих на ВІЛ/СНІД | Управління охорони здоров'я,  КНП «ЦПМСД «Центральний» РМР, КНП «ЦПМСД «Ювілейний» РМР,  КНП «ЦПМСД «Північний» РМР, КНП «ЦМЛ» РМР, КНП «МЛ №2» РМР, КНП «МДЛ» РМР, КНП «ПБ» РМР | – кількість осіб яким надано послугу | В закладах охорони здоров'я Рівненської міської ради забезпечено діагностику, лікування та медикаментозну профілактику опортуністичних інфекцій, супутніх захворювань, ускладнень ВІЛ-інфекції та хвороб, зумовлених ВІЛ, у ВІЛ-інфікованих осіб.  Протягом звітного періоду в КНП «Центральна міська лікарня» РМР стаціонарно проліковано 21 особа на ВІЛ/СНІД.  На сьогоднішній день усі бажаючі мають можливість безкоштовно та анонімно пройти обстеження на ВІЛ-інфекцію/СНІД за допомогою тест-систем, звернувшись в заклади охорони здоров'я первинного рівня надання медичної допомоги чи Відділ профілактики та боротьби зі СНІДом Центру соціальнозначущих захворювань КП «Обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики» РОР.  За даними відділу профілактики та боротьби зі СНІДом Центру соціальнозначущих захворювань КП «Обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики» РОР протягом звітнього періоду 2024 року закладами охорони здоров'я Рівненської міської ради проведено діагностику на ВІЛ-інфекцію/СНІД для 9697осіб, в тому числі 2457 вагітним. |
| 3.4. | Забезпечення надання медико-соціальних послуг для супроводу хворих на туберкульоз, в тому числі ВІЛ/ТБ, в неурядових організацій понад гарантований державою безоплатний пакет  медичних послуг | Управління охорони здоров'я,  КНП «ЦПМСД «Центральний» РМР, КНП «ЦПМСД «Ювілейний» РМР, КНП «ЦПМСД «Північний» РМР, КНП «МЛ №2» РМР,  КНП «МДЛ» РМР | - кількість осіб яким надано послугу | Головними причинами розвитку захворювання на туберкульоз слід вважати такі фактори, як погані умови життєдіяльності в соціальному та екологічному плані, неповноцінний раціон та незбалансоване харчування, недотримання рекомендацій лікування, асоціальний рівень життя, тощо. Окрім того, протягом останніх років на збільшення захворюваності на туберкульоз у Рівненській територіальній громаді має вплив пандемія COVID-19 (тимчасові обмеження надання планових медичних послуг) та у поточному році - війна в державі (внутрішні переміщення осіб із гарячих точок які залишились в Рівненській територіальній громаді, відсутність профілактичного огляду, що призводить до пізнього виявлення захворювань, тощо).  Одним із напрямків підтримки пацієнтів із туберкульозом, що забезпечує прихильність до лікування та мінімізує ризики відриву від лікування, є медико-соціальний супровід.  Медико-соціальний підхід до лікування туберкульозу має доведену ефективність та здійснює безпосередній вплив на завершення лікування пацієнтами, а отже, і має вплив на покращення епідеміологічної ситуації в цілому.  Протягом звітнього періоду послуга із медико-соціального супроводу забезпечувалась для 1 особи у КПН «Міська лікарня № 2» РМР. |
| 3.5. | Впровадження методик ранньої діагностики онкологічних захворювань певних вікових груп та застосування скринінгових програм | Управління охорони здоров'я,  КНП «ЦПМСД «Центральний» РМР, КНП «ЦПМСД «Ювілейний» РМР, КНП «ЦПМСД «Північний» РМР, КНП «ЦМЛ» РМР, КНП «МЛ №2» РМР, КНП «МДЛ» РМР, КНП «ПБ» РМР | – кількість скринінгових програм та кількість обстежених пацієнтів за звітний період;  – динаміка показника захворюваності на рак молочної залози, колоректальний рак, рак передміхурової залози;  – динаміка відсотку раннього (І-ІІ ст.) виявлення раку молочної залози | Впровадження методик ранньої діагностики онкологічних захворювань серед певних вікових груп та застосування скринінгових програм в закладах охорони здоров'я Рівненської міської ради дає можливість знизити показник захворюваності серед окремих вікових груп населення територіальної громади за певними нозологічними одиницями. Так, протягом звітнього періоду в закладах охорони здоров'я Рівненської міської ради проведено скринінгові програми та обстеження 18 394 пацієнтам на предмет онкопатології.  За даними канцерреєстру КП «Рівненський обласний протипухлинний центр» РОР протягом звітного періоду серед рівнян вперше зареєстровано 338 випадків онкопатологій (І півріччя 2023 року - 338 випадків), серед яких 56 випадків раку молочної залози (І півріччя 2023 – 46), 45 – колоректальний рак (І півріччя 2023 – 55) та 29 випадків раку передміхурової залози (І півріччя 2023 – 20).  Протягом звітного періоду на ранніх стадіях діагностовано 75% рак молочної залози, що є дещо вищим ніж у аналогічному періоді минулого року – 71,7%. |
| IV | Надання спеціалізованої медичної допомоги відповідно до вимог галузевих стандартів | 4.1. | Забезпечення лікарськими засобами, витратними матеріалами та виробами медичного призначення для надання допомоги хворим з серцево-судинними захворюваннями, проведення діагностичних коронарографій, ангіографій та інтервенційних втручань понад гарантований державою безоплатний пакет медичних послуг та лікарських засобів | Управління охорони здоров'я,  КНП «ЦМЛ» РМР | – кількість коронарографій, ангіографій;  - кількість стентувань коронарних та сонних артерій;  – % забезпечення витратними матеріалами за бюджетні кошти;  – динаміка показника летальності від інфаркту міокарда та інсультів | За звітній період в КНП «Центральна міська лікарня» РМР проведено:  - 485 коронарографії;  - 155 стентуваннь.  Пацієнти, жителі Рівненської територіальної громади, з гострим інфарктом міокарда на 100% забезпечені коронарографічними наборами.  За звітний період летальність від інфарктів міокарда в КНП «Центральна міська лікарня» РМР становить – 12,8 %, а летальність від гострого мозкового інсульту складає -16,3 % .  В закладах охорони здоров'я Рівненської міської ради проводяться заходи по зниженню захворюваності та фатальних ускладнень від серцево-судинних захворювань.  В цілому, за даними закладів охорони здоров'я Рівненської міської ради, показник смертності від інфаркту міокарда за звітній період складає 2,4 % від усіх зареєстрованих в закладах охорони здоров’я Рівненської міської ради випадків смертності, що є вищим показником за аналогічний період минулого року (2,3 % за І півріччя 2023.). Смертність на інсульт, за даними лікувальних закладів міста, у звітному періоді поточного року дещо знизилась та становить 8,9% проти 9,1% за І півріччя 2023. |
| 4.2. | Впровадження ефективних методів своєчасної діагностики та лікування дегенеративно-дистрофічних захворювань і травм великих суглобів, забезпечення імплантами та інструментарієм для надання медичної допомоги пацієнтам з ураженням опори і руху | Управління охорони здоров'я,  КНП «ЦМЛ» РМР | - виконані заходи за звітний період | КНП «Центральна Міська лікарня» РМР протягом звітнього періоду 2024 р. придбано 12 комплектів кульшових суглобів безцементних з гвинтовою чашкою та 4 комплекти кульшових суглобів з цементною чашою.  Станом на 30.06.2024 в черзі на ендопротезування в КНП «Центральна міська лікарня» РМР перебуває 413 мешканця Рівненської міської територіальної громади, в т.ч. 321 на кульшові та 92 на колінні імплантанти. Протягом звітного періоду в КНП «Центральна міська лікарня» РМР проведено ендопротезування 4 колінного та 14 кульшових суглобів.  На проведення заходів з ендопротезування в місцевому бюджеті на 2024 рік передбачено 2 млн. грн. |
| 4.3. | Розвиток та удосконалення надання медичної допомоги за напрямом  «Трансплантація анатомічних матеріалів людини» | Управління охорони здоров'я,  КНП «ЦМЛ» РМР | - виконані заходи за звітний період  - кількість трансплантацій проведених в закладі | КНП «Центральна міська лікарня» є учасником пілотного проєкту, що має право провадити діяльність, пов′язану з трансплантацією органів людини (постанова Кабінету Міністрів України від 05.09.2018 № 707).  Медики закладу постійно проходять удосконалення та навчання з трансплантації.  Протягом звітного періоду поточного року оперативних втручань з приводу пересадки органів в КНП «Центральна міська лікарня» РМР не проводилось. |
| 4.4. | Розвиток допоміжних репродуктивних технологій | Управління охорони здоров'я,   КНП «ПБ» РМР | - виконані заходи за звітний період | З метою впровадження послуг з екстракорпорального запліднення на базі КНП «Пологовий будинок» РМР з початку 2023 року розпочал активна підготовка працівників КНП «Пологовий будинок» РМР по роботі з відповідним обладнанням, підвищення їхнього кваліфікаційного рівня та з вивчення нормативних документів з питань репродуктології, ембріології, та генетики.  В плані на 2025-2026 роки здійснення ремонту та дозакупівлі обладнання для відкриття центру допоміжних репродуктивних технологій на базі закладу. |
| 4.5. | Забезпечення лікарськими засобами, виробами медичного призначення, раціональним збалансованим харчуванням пацієнтів,  з числа осіб, які перебувають на стаціонарному лікуванні  з приводу травм чи станів, пов’язаних із захистом країни від агресії російської федерації | Управління охорони здоров'я,  КНП «ЦМЛ» РМР, КНП «МЛ №2» РМР | - кількість стаціонарно пролікованих хворих з приводу травм чи станів, пов’язаних із захистом країни від агресії російської федерації | В закладах охорони здоров'я Рівненської міської ради здійснюються заходи (за рахунок різних джерел фінансування) із забезпечення лікарськими засобами, виробами медичного призначення, раціональним збалансованим харчуванням пацієнтів, з числа осіб, які перебувають на стаціонарному лікуванні з приводу травм чи станів, пов’язаних із захистом країни від агресії російської федерації.  За звітний період поточного року стаціонарно проліковано з приводу травм чи станів, пов’язаних із захистом країни від агресії російської федерації:  - у КНП «Центральна міська лікарня РМР – 292 пацієнта;  - у КНП «Міська лікарня № 2» РМР – 752 пацієнтів. |
| V | Надання фінансової підтримки комунальним некомерційним підприємствам – закладам  охорони здоров’я | 5.1. | Забезпечення фінансування видатків закладів охорони здоров’я | Управління охорони здоров'я,  КНП «МСП» РМР | - виконані заходи за звітний період | Протягом звітного періоду 2024 року в КНП «Міська стоматологічна поліклініка» РМР, відповідно до статутної діяльності закладу, здійснюються організаційні заходи із забезпечення надання стоматологічної допомоги населенню в повному об′ємі. |
| 5.2. | Забезпечення фінансування видатків закладів охорони здоров’я на оплату тепло-, водо-, електро-, газо- постачання та інших комунальних послуг | Управління охорони здоров'я,  КНП «ЦПМСД «Центральний» РМР, КНП «ЦПМСД «Ювілейний» РМР, КНП «ЦПМСД «Північний» РМР, КНП «ЦМЛ» РМР, КНП «МЛ №2» РМР, КНП «МДЛ» РМР, КНП «ПБ» РМР,  КНП «МСП» РМР | - виконані заходи за звітний період | Протягом I півріччя 2024 року в закладах охорони здоров'я Рівненської міської ради видатки на оплату енергоносіїв та інших комунальних послуг за звітний період профінансовані повністю, заборгованість відсутня. |
| VI | Зміцнення матеріально-технічної бази у сфері охорони здоров'я | 6.1. | Проведення капітальних ремонтів приміщень та обладнання,  у т.ч. співфінансування | Управління охорони здоров'я,  КНП «ЦПМСД «Центральний» РМР, КНП «ЦПМСД «Ювілейний» РМР, КНП «ЦПМСД «Північний» РМР, КНП «ЦМЛ» РМР, КНП «МЛ №2» РМР, КНП «МДЛ» РМР, КНП «ПБ» РМР,  КНП «МСП» РМР | - перелік проведених капітальних ремонтів приміщень та обладнання, у т.ч. за рахунок співфінансування | У звітньому періоді 2024 року капітальні ремонти приміщень та обладнання за кошти місцевого бюджету, у т.ч. за рахунок співфінансування, у закладах охорони здоров'я Рівненської міської ради проводились у КНП «Центральна міська лікарня» РМР, де було проведено, капітальний ремонт проїздів з влаштуванням парковки для легкових автомобілів на території. |
| 6.2. | Реконструкція будівель, внутрішніх приміщень, технічних мереж та прилеглих територій,  у т. ч. співфінансування | Управління охорони здоров'я,  КНП «ЦПМСД «Центральний» РМР, КНП «ЦПМСД «Ювілейний» РМР, КНП «ЦПМСД «Північний» РМР, КНП «ЦМЛ» РМР, КНП «МЛ №2» РМР, КНП «МДЛ» РМР, КНП «ПБ» РМР,  КНП «МСП» РМР | - перелік проведених реконструкцій приміщень, технічних мереж та прилеглих територій, у тому числі за рахунок співфінансування | Протягом звітного періоду 2024 року, за рахунок коштів місцевого бюджету,проведено реконструкцію частини хірургічного корпусу з добудовою четвертого поверху, КНП «Центральна міська лікарня» РМР. |
| 6.3. | Придбання обладнання довгострокового користування,  у т.ч. співфінансування | Управління охорони здоров'я,  КНП «ЦПМСД «Центральний» РМР, КНП «ЦПМСД «Ювілейний» РМР, КНП «ЦПМСД «Північний» РМР, КНП «ЦМЛ» РМР, КНП «МЛ №2» РМР, КНП «МДЛ» РМР, КНП «ПБ» РМР,  КНП «МСП» РМР | - перелік придбаного обладнання довгострокового користування, у т.ч. за рахунок співфінансування | Протягом звітного періоду 2024 року медична апаратура та обладнання за кошти місцевого бюджету для закладів охорони здоров’я Рівненської міської ради не закуповувалися. |
| VIІ | Реалізація вимог Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу», Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» | 7.1. | Забезпечення фінансування на оплату праці з нарахуваннями працівників, задіяних в військово-лікарській комісіях | Управління охорони здоров'я,  КНП «МЛ №2» РМР | - кількість працівників задіяних у ВЛК | Керуючись статтею 36 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до вимог Закону України від 04.04.2006 № 3597-ІV «Про внесення змін до Закону України «Про загальний військовий обов’язок і військову службу», постанови Кабінету Міністрів України від 21.03.2002 № 352  «Про затвердження Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом» (зі змінами), наказу Міністерства оборони України від 14.08.2008 № 402 «Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України», відповідно до окремих розпоряджень Рівненського міського голови утворено та забезпечено роботу медичної призовної комісії на базі Комунального некомерційного підприємства «Міська лікарня №2» Рівненської міської ради.  Станом на 30.03.2024 у медичній призовній комісії (військово-лікарській комісії) КНП «Міська лікарня №2» РМР задіяно 20 працівників: 10 лікарів-спеціалістів, 8 медичних сестер та 2 – інший персонал. |
|  |  | 7.2. | Забезпечення фінансування на вироби медичного призначення та інше поточне утримання для проведення медичних оглядів, обстеження і визначення ступеня придатності до військової служби | Управління охорони здоров'я,  КНП «МЛ №2» РМР,  КНП «МДЛ» РМР | - кількість осіб, яким проведено огляд;  - перелік та кількість обстежень | Військово-лікарською комісією КНП «Міська лікарня № 2» РМР протягом звітнього періоду 2024 року проведено медичні огляди 3736 особам з метою визначення ступеня придатності до військової служби. Окрім того, даній категорії осіб проведено лабораторні обстеження:  - загальний аналіз крові – 3736;  - біохімічний аналіз крові – 3736 ;  - обстеження на СНІД – 3736;  - обстеження на Гепатит В – 1899. |
| VIІІ | Забезпечення функціонування інших закладів у сфері охорони здоров’я | 8.1. | Забезпечення функціонування інформаційно-аналітичного центру виконавчого комітету Рівненської міської ради (заробітна плата з нарахуванням, поточне утримання тощо) | Управління охорони здоров'я | - кількість підготованих проектів рішень Рівненської міської ради;  - кількість підготованих проектів рішень виконавчого комітету;  - кількість підготованих наказів;  - кількість опрацьованих скарг та звернень громадян;  - кількість контрольних справ (динамічний показник);  - кількість статистичних звітних форм та інформацій (динамічний показник) | За звітній період 2024 року інформаційно-аналітичним центром управління охорони здоров'я виконавчого комітету Рівненської міської ради:  -підготовано проєктів рішень Рівненської міської ради - 292 ;  *-* підготовано проєктів рішень виконавчого комітету - 4 ;  - підготовано наказів - 57;  - опрацьовано скарг та звернень громадян – 556 *;*  - на контролі перебуває 123 справи, з інтервалом виконання, згідно нормативних документів: щоденно, щотижнево, щомісячно, щоквартально, тощо;  - здійснюється збір, обробка та формування показників по 45 статистичних звітних формах та інформаційних таблицях, інше. |
| IX | Забезпечення проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників бюджетної сфери | 9.1. | Забезпечення клініко-діагностичних, бактеріологічної лабораторій реактивами та іншими витратними матеріалами та виробами медичного призначення для проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників бюджетної сфери відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 23.07.2002 № 280 «Щодо організації проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб» | Управління охорони здоров'я,  КНП «ЦМЛ» РМР,  КНП «МДЛ» РМР | - кількість оглянутих працівників бюджетної сфери;  - % огляду працівників бюджетної сфери від запланованого | За звітний період 2024 року закладами охорони здоров’я Рівненської міської ради оглянуто 4016 працівників бюджетної сфери, що становить 100 % від запланованих оглядів на звітний період. |

В. о. начальника Управління охорони здоров’я

виконавчого комітету Рівненської міської ради Лариса ОБУХОВСЬКА