ДОВІДКА

про стан виконання міської програми «Здоров′я рівнян»

в І-кварталі 2018 року

Рішенням  сесії  міської  ради від  06.12.2016  № 2132  затверджена  міська програма „Здоров'я рівнян” на  2017 рік”.

На виконання заходів програми проводиться удосконалення організаційних форм діяльності, узгодивши їх  із законодавством про місцеве самоврядування. Відбувається наближення первинної медичної допомоги до жителів міста. Застосовуються елементи державних закупівель в системі „Прозоро” з метою економії коштів міського бюджету.

Покращується медикаментозне та матеріально-технічне забезпечення медичних послуг відповідно до стандартів. При цьому виконується  гарантований державою  обсяг  безоплатної медичної допомоги громадянам в комунальних закладах охорони здоров'я  м. Рівного  (Постанова Кабінету Міністрів України від 31.03.2015  № 160 „Про затвердження Порядку забезпечення громадян, які страждають на рідкісні(орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання”, Постанова Кабінету Міністрів України від 17.08.1998  № 1303  „Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань”).

Для пільгового забезпечення медикаментами хворих диспансерної групи (хворі з трансплантованими органами, інваліди, учасники Великої Вітчизняної війни та інші, зубопротезування, хворі на цукровий діабет, орфанні захворювання, епілепсію, муковісцидоз, фенілкетонурію, дерматити та інші) по міській Програмі «Здоров’я рівнян» незаплановані кошти в сумі 4 234 тис.грн., з них профінансовано за І квартал 2017 року 1 044,59 тис.грн.

Лабораторні відділення лікувально-профілактичних закладів м. Рівного забезпечуються витратними матеріалами для виконання обстежень  за кошти місцевого бюджету. Із запланованих на 2017 рік коштів на лабораторне обстеження по міській Програмі «Здоров’я рівнян» в сумі 2 847 тис. грн. за І квартал 2017 року профінансовано 362,01тис.грн.

Для своєчасного виявлення захворювання на цукровий діабет проводиться постійний скринінг – визначення рівня глюкози крові усім стаціонарним  хворим та під час проведення профілактичних оглядів осіб з групи ризику захворювання на цукровий діабет. Для пільгового забезпечення медикаментами хворих на цукровий діабет з місцевого бюджету заплановано виділити в 2017 році 800 тис. грн., з них профінансовано за І квартал      254,69 тис.грн.

Значна увага приділяється підвищенню кваліфікації медичних працівників, які надають медичну допомогу хворим на цукровий діабет, зокрема лікарів, що надають первинну медико-санітарну допомогу, а також офтальмологів, хірургів, нефрологів та лікарів інших спеціальностей. Медичними працівниками лікувально-профілактичних закладів м. Рівного на тему попередження ендокринних захворювань за І квартал 2017 року прочитано 64 лекції, проведено 1164 бесіди, випущено 16 санітарних бюлетені.

Для удосконалення профілактичних та протиепідемічних заходів щодо запобігання поширенню інфекційних захворювань проводиться імунопрофілактика. Через нерегулярне забезпечення вакцинами з державного бюджету  в 2016 році  своєчасне охоплення щепленнями цільових груп населення  згідно з календарем щеплень було порушене. Щорічна  передсезонна  імунопрофілактика  грипу в групах ризику  проводилася в лікувально-профілактичних закладах міста, де є обладнані кабінети щеплень.

Постійно проводиться моніторинг випадків побічних дій вакцин, розроблені заходи щодо їх попередження. Кабінети щеплень забезпечені належним обладнанням для дотримання оптимальних  умов  „холодового ланцюга” під час транспортування, зберігання та використання вакцин.

Населенню в доступній формі  надається  інформація щодо питань захисту від інфекційних  хвороб  шляхом проведення імунопрофілактики.

Для боротьби з онкологічними захворюваннями впроваджуються  сучасні  ефективні методи своєчасної діагностики раку – придбані  онкомаркери для Центральної міської  лікарні м. Рівного, покращується якість  профілактичних  медичних оглядів. Використовуються в роботі новітні  стандарти профілактики, діагностики та лікування онкологічних хворих. Здійснюється робота щодо санітарної просвіти населення з питань онкологічної захворюваності: медичними працівниками лікувально-профілактичних закладів м. Рівного за І квартал 2017 року прочитано 88 лекцій, проведено 2517 бесід, випущено 20 санітарних бюлетені.

Забезпечено повним охопленням періодичними рентгенологічними обстеженнями декретований контингент та організоване населення, а також лабораторним обстеженням осіб з підозрою на туберкульоз.

Проводиться  щеплення вакциною БЦЖ  новонароджених дітей в пологовому будинку та в дитячих консультаціях, туберкулінодіагностика серед дитячого населення  від 4 до 14 років. Медичними працівниками постійно проводиться санітарно-просвітня робота щодо профілактики туберкульозу. За І квартал 2017 року прочитано 374 лекції, проведено 5848 бесід, підготовлено 2 телепередачі, випущено 59 санбюлетенів, проведено 1 пропагандистську кампанію.

Всі медичні працівники закладів охорони здоров’я м.Рівного застраховані на випадок  інфікування  СНІДом та гепатитом В на робочому місці. Забезпечене надання медичної допомоги вагітним та породіллям з ВІЛ/СНІДом.

Впроваджуються принципи підтримки грудного вигодовування немовлят у пологовому будинку,  відділеннях міської дитячої лікарні, центрах медико-санітарної допомоги м. Рівного.

Для лікарів загальної практики – сімейної медицини проводяться тренінги з питань спостереження за здоровими вагітними, з питань сучасних технологій в акушерській практиці. Працюють школи відповідального батьківства. Проводиться інформаційно-просвітницька робота для населення з питань здорового способу життя, збереження репродуктивного здоров'я та запобігання небажаної вагітності. Забезпечена доступність населення до служб репродуктивного здоров’я, планування сімї, медико-генетичного консультування.

Проводиться активна робота щодо попередження зростання інвалідності серед дітей та дорослого населення шляхом використання досягнень медичної науки, сучасних медичних та організаційних технологій, підготовки кваліфікованих спеціалістів, проведення комплексних заходів щодо реабілітації інвалідів, проведення просвітницької роботи серед населення з питань профілактики інвалідності та пропаганді здорового способу життя. В закладах охорони здоров’я м. Рівного проводиться відбір інвалідів для отримання рекомендацій з метою оздоровлення в санаторіях, базах реабілітації з дотриманням вимог індивідуальних програм реабілітації.

Активно залучаються громадські організації, батьки дітей-інвалідів для надання консультативних послуг з організації само- та взаємодопомоги. Продовжується облаштування закладів охорони здоров’я м. Рівного для вільного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями(туалети, пандуси, дверні прорізи, «жовте маркування»).

Начальник управління					В.Іськів