Додаток № 1

наказу МУОЗ

від 05.11.2018 № 132

Звіт

про виконання завдань Міської програми «Здоров'я рівнян» на 2018-2022 роки»

Управління  охорони здоров'я виконавчого комітету Рівненської міської ради

Станом на 01.04.2021 року

4.ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ ПРОГРАМИ

| № з/п | Заходи | Виконавці | Результативні показники програми | Текстовий звіт по пунктах програми |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведення реорганізації закладів охорони здоров'я відповідно до вимог чинного законодавства. | Управління охорони здоров'я |  | З 2018 року всі заклади охорони здоров’я міста Рівного завершили процес автономізації та перетворились на комунальні некомерційні підприємства: – Рішенням сесії Рівненської міської ради від 01.06.2018 року № 4461 «Про припинення комунальних закладів охорони здоров’я внаслідок їх реорганізації та створення комунальних некомерційних підприємств» три центри первинної медико-санітарної допомоги (далі – Центри ПМСД) м. Рівного та дві стоматологічні поліклініки по наданню медичної допомоги дорослому та дитячому населенню перетворено у комунальні некомерційні підприємства (далі – КНП); – Рішенням сесії Рівненської міської ради № 4741 від 16.08.2018 «Про припинення внаслідок реорганізації комунальних закладів охорони здоров’я та створення комунальних некомерційних підприємств» центральну міську лікарню м. Рівного, міську лікарню № 2, міську дитячу лікарню та пологовий будинок Рівненської міської ради перетворено у комунальні некомерційні підприємства. З 01.01.2020 року відповідно до наказів управління охорони здоров'я виконавчого комітету Рівненської міської ради від 30.09.2019 № 124 «Про реорганізацію Комунального некомерційного підприємства «ЦПМСД «Ювілейний» Рівненської міської ради та Комунального некомерційного підприємства «Міська лікарня №2» Рівненської міської ради, від 30.09.2019 № 125 «Про реорганізацію Комунального некомерційного підприємства «ЦПМСД «Центральний» Рівненської міської ради, Про реорганізацію Комунального некомерційного підприємства «ЦПМСД «Північний» Рівненської міської ради та Комунального некомерційного підприємства «Центральна міська лікарня» Рівненської міської ради» завершено реорганізацію вторинної ланки надання медичної допомоги. Три центри надання первинної медико-санітарної допомоги міста Рівного з 01 жовтня 2018 року уклали договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій та отримують фінансування з Національної служби здоров'я України. Продовжуючи впровадження чергового етапу трансформації галузі охорони здоров’я з 1 квітня 2020 року усі заклади вторинного рівня надання медичної допомоги м. Рівного підписали договори з Національною службою здоров’я України та отримують фінансування з НСЗУ. З квітня гроші ідуть за пацієнтом у поліклініки, лікарні та інші спеціалізовані заклади. На базі КНП «Міська лікарня № 2» РМР від 30.09.2019 № 128 створено центр паліативної допомоги та виїзну мультидисциплінарну бригаду, яка функціонує з січня 2020 року та у червні 2020 року відкрито амбулаторію сімейної медицини. Окрім того на базі закладу у 2019 році створено відділення клінічної неврології та нейрореабілітації. Керуючись Законом України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», перспективним планом формування територій громад Рівненської області затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 року № 599-р, що передбачає об’єднання м. Рівне та смт. Квасилів, на виконання рішень Рівненської міської ради щодо прийняття у комунальну власність Рівненської територіальної громади закладу охорони здоров’я "Квасилівську амбулаторію загальної практики-сімейної медицини" – до КНП "Центр ПМСД "Центральний" РМР приєднано Квасилівську амбулаторію загальної практики-сімейної медицини КП "Рівненського районного центру ПМСД" Рівненської районної ради. |
| 2 | Впровадження інформаційних технологій в закладах охорони здоров'я м. Рівного. | Заклади охорони здоров’я міста – комунальні некомерційні підприємства | – % забезпечення комп'ютерною технікою, кількість програм, наявність локальних мереж; – 100% включення в роботу електронної реєстратури, вузьких спеціалістів та лабораторних діагностичних відділень. | Усі ЗОЗ РМР забезпечені необхідною комп’ютерною технікою та підключенням до мережі Інтернет. Для впровадження електронних інструментів, передбачених МОЗ України. В ЗОЗ м. Рівне впроваджено медичні інформаційні системи, що дозволяють підписання декларацій з пацієнтом, виписування електронного рецепту та видачі електронного листка непрацездатності. Забезпеченість комп’ютерною технікою на усіх рівнях надання меддопомоги населенню міста Рівного становить: - КНП «ЦМЛ» РМР – 98%; - КНП «МДЛ» РМР – 90%; - КНП «Пологовий будинок» РМР – 95%; - КНП «МЛ № 2» РМР – 90%; - КНП «МДСП» РМР – 100%; - КНП «МСП» РМР – 20%; - КНП «Центр ПМСД «Центральний» РМР – 100%; - КНП «Центр ПМСД «Північний» РМР – 91 %; - КНП «Центр ПМСД «Ювілейний» РМР – 100%. ЗОЗ РМР зареєстровані в електронній системі обміну медичною інформацією (eHealth). На виконання наказів Міністерства охорони здоров’я України від 19.03.2018 № 503 «Про затвердження Порядку вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу та форми декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу» (зі змінами), № 504 від 19.03.2018 «Про затвердження Порядку надання первинної медичної допомоги» та з метою активної роботи закладів охорони здоров’я в ході підписної кампанії, управлінням охорони здоров’я виконавчого комітету Рівненської міської ради підготовлено відповідний наказ, згідно якого в Центрах ПМСД міста Рівного облаштовані спеціальні місця для підписання Декларацій з пацієнтами. З 01.04.2019 року Національна програма «Доступні ліки» перейшла під адміністрування Національної служби здоров’я України (далі – НСЗУ), а всі її процеси стали автоматизованими, що регламентовано постановами Кабінету Міністрів України від 27.02.2019 № 135, 136, 134. З 01.04.2019 року в Центрах ПМСД м. Рівного пацієнти, які підписали декларацію з лікарем первинного рівня надання медичної допомоги, можуть отримати електронний рецепт по програмі реімбурсації «Доступні ліки». З 01.04.2019 року функціонали медичних інформаційних систем в закладах охорони здоров’я міста, по наданню первинної медичної допомоги, дозволили без технічних затримок розпочати процес формування електронних рецептів. На сьогодні в ЗОЗ м. Рівного лікарями здійснюються записи в електронні медичні картки пацієнта. Враховуючи етапи трансформації галузі охорони здоров’я з 1 квітня 2020 року – стартували нові правила медичного обслуговування для вторинної (спеціалізованої) і третинної (високоспеціалізованої) ланки медичної допомоги. |
| 3 | Збільшення частки населення що обслуговується лікарями загальної практики-сімейної медицини та впровадження класифікатора ІСРС-2. | КНП "ЦПМСД «Ювілейний» РМР, КНП "ЦПМСД «Центральний» РМР, КНП "ЦПМСД «Північний» РМР КНП "МЛ № 2" РМР | % обслуговування населення лікарями загальної практики-сімейної медицини. | У закладах охорони здоров’я м. Рівного проводяться семінарські навчання щодо впровадження класифікатора ІСРС-2 на первинному рівні надання медичної допомоги населенню. З 2018 року завідувач відділенням загальної практики-сімейної медицини, а на сьогодні заступник директора з медичного обслуговування населення КНП «ЦПМСД «Ювілейний» РМР увійшов до складу регіональних тренерів Міністерства охорони здоров’я України по впровадженню класифікатора хвороб ІСРС-2 та протягом 2018-2019 років проводив навчання для лікарів. Станом на 01.04.2021 року в ЗОЗ РМР кількість населення що обслуговується лікарями ПМД становить: - КНП «ЦПМСД «Центральний» РМР – 96 997 осіб; - КНП «ЦПМСД «Ювілейний» РМР – 68 954 осіб; - КНП «ЦПМСД «Північний» РМР – 57 070 осіб; - КНП «МЛ № 2» РМР - 1 850 осіб. |
| 4 | Забезпечення кабінетів функціональної діагностики амбулаторно-поліклінічних закладів діагностичним обладнанням. | Заклади охорони здоров’я міста – комунальні некомерційні підприємства | Кількість одиниць обладнання, придбаного за звітний період відповідно до табелю оснащення. | За звітний період в кабінети функціональної діагностики КНП «ЦМЛ» РМР придбано електрокардіограф (ЕКГ) 1шт. |
| 5 | Забезпечення своєчасного охоплення щепленням цільових груп населення згідно з календарем щеплень та за епідемічними показаннями (в разі необхідності) проти дифтерії, правця, туберкульозу, поліомієліту, кашлюку, кору, епідемічного паротиту, краснухи, гемофільної інфекції. | КНП «Пологовий будинок» РМР, КНП «ЦМЛ» РМР, КНП «МДЛ» РМР, КНП «ЦПМСД «Ювілейний» РМР, КНП «ЦПМСД «Центральний» РМР, КНП «ЦПМСД «Північний» РМР КНП «МЛ № 2» РМР | % виконання плану щеплень за звітний період. | Для проведення моніторингу і своєчасного коригування заходів з імунопрофілактики застосовується програмне забезпечення «УкрВак» та проводяться щомісячні і річні звіти про виконання щеплень по місту. Питання охоплення профілактичними щепленнями дітей різних вікових груп проти туберкульозу, дифтерії, кашлюку, правця, поліомієліту, кору, краснухи, епідемічного паротиту знаходиться на контролі в керівників закладів охорони здоров’я міста та управління охорони здоров’я виконавчого комітету Рівненської міської ради. Охоплення імунопрофілактикою населення міста станом на 01.04.2021 відповідно до плану щеплень по м. Рівному, становить: БЦЖ (пологове відділення) – 6,3 %; БЦЖ (поліклініка) – 17,1 %; АКДП (до 1 р.) – 12 %; АКДП (1 р. і ст.) – 12,9 %; АДП (6 р.) – 2,7 %; АДП-м (16 р.) – 10 %; АДП-м (дорослі) – 19,6 %; ХІБ – 15,6 – 25,5 %; Поліомієліт – 8,6 – 14,6%; КПК – 5,1 – 17,1 %; Гепатит – 12,4 – 18,5 %. Відсотки 4х останніх вказаних вакцин в діапазоні залежно від віку та черговості дози. З метою виконання «Дорожньої карти з впровадження вакцини від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, і проведення масової вакцинації у відповідь на пандемію COVID-19 в Україні у 2021-2022 роках», затвердженої наказом МОЗ України від 24.12.2020 № 3018, у місті Рівному 25 лютого 2021 року стартувала вакцинальна кампанія проти короновірусної хвороби COVID-19. У центрах перинної медико-санітарної допомоги міста Рівного створено мобільні бригади для вакцинації, також щеплення від COVID-19 проводяться на базі існуючих пунктів щеплень у центрах ПМСД. Станом на 01.04.2021 в закладах охорони здоров’я Рівненської міської ради щеплено 2790 осіб, серед яких 277 – працівники міських лікувальних закладів. |
| 6 | Продовження оснащення кабінетів щеплень холодильним устаткуванням для дотримання оптимальних умов «холодового ланцюга» під час зберігання та використання імунобіологічних препаратів. | КНП «Пологовий будинок» РМР, КНП «ЦМЛ» РМР, КНП «МЛ № 2» РМР КНП «ЦПМСД «Ювілейний» РМР, КНП «ЦПМСД» Центральний» РМР, КНП «ЦПМСД «Північний» РМР | – % забезпечення холодильним устаткуванням кабінетів щеплень згідно встановлених нормативів; – відсутність випадків списання вакцини через порушення холодового ланцюга. | Кабінети щеплень закладів охорони здоров’я м. Рівного 100 % забезпечені холодильним устаткуванням згідно нормативів. В ЗОЗ РМР витримується належний режим зберігання медичних імунобіологічних препаратів. За звітний період відсутні випадки списання вакцини через порушення умов «холодового ланцюга». |
| 7 | Надання вторинної медичної допомоги в закладах охорони здоров'я відповідно до вимог галузевих стандартів. | КНП«МЛ№ 2»РМР, КНП «ЦМЛ» РМР, КНП «Пологовий будинок» РМР, КНП «МДЛ» РМР, КНП «МСП» РМР, КНП «МДСП» РМР | Зменшення скарг пацієнтів, пов'язаних з порушенням вимог галузевих стандартів в процесі лікування. | Надання медичної допомоги в ЗОЗ РМР, в тому числі і вторинного рівня, відбувається відповідно до клінічних протоколів та інших галузевих стандартів. За звітний період в КНП «ЦМЛ» РМР зареєстровано 2 скарги на якість надання медичної допомоги. Комісія не встановила факту порушення в наданні медичної допомоги. |
| 8 | Забезпечення хворих в стаціонарах закладів охорони здоров'я - комунальних некомерційних підприємств харчуванням в межах норм, передбачених чинним законодавством, до завершення реформування медичної галузі. | КНП «МЛ№2»РМР, КНП «ЦМЛ» РМР, КНП «Пологовий будинок» РМР, КНП «МДЛ» РМР | Вартість харчування 1 ліжко-дня відповідно до вимог чинного законодавства. | Вартість харчування 1 ліжко-дня за рахунок бюджетних коштів по закладах охорони здоров’я м. Рівного становить: КНП «ЦМЛ» РМР – 13,58 грн.; КНП «МДЛ» РМР – 12,09 грн.; КНП «Пологовий будинок» РМР – 17,05 грн.; КНП «МЛ № 2» РМР – 30 грн. |
| 9 | Створення перинатального центру ІІ рівня акредитації на базі КНП "Пологовий будинок" РМР, підтримка шкіл свідомого батьківства. | КНП «Пологовий будинок» РМР | Кількість проведених занять в школах свідомого батьківства. | Серед перспективних планів розвитку галузі охорони здоров’я м. Рівного – створення перинатального центру ІІ рівня акредитації на базі КНП «Пологовий будинок» РМР. В школах свідомого батьківства за звітний період проведено 32 заняття. |
| 10 | Впровадження методик ранньої діагностики онкологічних захворювань певних вікових груп та застосування скринінгових програм. | КНП «МСП» РМР, КНП «МЛ №2» РМР, КНП «ЦМЛ»РМР, КНП «Пологовий будинок» РМР, КНП «МДЛ» РМР, КНП «ЦПМСД «Ювілейний» РМР, КНП «ЦПМСД «Центральний» РМР, КНП «ЦПМСД «Північний» РМР | – Кількість скринінгових програм та кількість обстежених пацієнтів за звітний період; – зниження показника захворюваності на рак молочної залози, колоректальний рак, рак передміхурової залози; – збільшення відсотку раннього (І-ІІ ст.) виявлення раку молочної залози. | Впровадження методик ранньої діагностики онкологічних захворювань певних вікових груп та застосування скринінгових програм в ЗОЗ РМР дає можливість знизити показник захворюваності на рак молочної залози, колоректальний рак, рак передміхурової залози серед певних вікових груп населення жителів м. Рівного. У І кварталі 2021 році, за даними обласного канцер-реєстру, серед рівнянок вперше зареєстровано 16 випадків онкопатології молочної залози. Відсоток виявлення онкопатологій молочної залози на ранній стадії у І кварталі 2021 року становить 75 %. Серед жителів міста вперше діагностовано у звітний період 18 випадків коло ректального раку, та 4 випадки онкопатологій передміхурової залози у чоловіків. |
| 11 | Забезпечити роботу мамологічного кабінету КНП «ЦМЛ» РМР. | КНП «ЦМЛ» РМР | Зниження показника захворюваності на рак молочної залози по м.Рівному. | Для зниження показника захворюваності на рак молочної залози по м. Рівному КНП «ЦМЛ» РМР уклав договір № 539-б від 23.07.2019 – 22.06.2022 з ТОВ стоматологічною клінікою «Крістал Смайл» на встановлення мамографу на умовах оренди. |
| 12 | Забезпечити роботу та витратними матеріалами цитологічну та гістологічну служби закладів охорони здоров'я вторинного рівня надання медичної допомоги. | КНП «ЦМЛ» РМР, КНП «Пологовий будинок» РМР | – % забезпечення витратними матеріалами від потреби та кількість виконаних досліджень за звітний період; – коефіцієнт протиракової ефективності цитологічних досліджень (дисплазії і раки) 0,4-1%; – % співвідношення цитологічних заключень по виявленню предраку і раку до гістологічних заключень та кінцевого діагнозу. | Забезпечення витратними матеріалами гістологічної служби КНП «ЦМЛ» РМР становить 35 %. За звітний період проведено 8 842 дослідження, в т. ч: 31 розтин; секційних 312 та 8 530 гістологічних прижиттєвих досліджень. Забезпечення витратними матеріалами цитологічної служби КНП «Пологовий будинок» РМР становить 100 % від потреби. За І квартал 2021 року всього проведено 10 804 досліджень, обстежено 5 472 жінки; коефіцієнт протиракової ефективності цитологічних досліджень - 0,27 %; співпадіння цитологічних заключень по виявленню предраку і раку до гістологічних заключень та кінцевого діагнозу – 92 %. |
| 13 | Забезпечення медикаментами, витратними матеріалами та виробами медичного призначення для надання невідкладної допомоги хворим з серцево-судинними захворюваннями, проведення діагностичних коронарографій та інтервенційних втручань жителям міста Рівного понад гарантований державою безоплатний пакет медичних послуг та лікарських засобів. | КНП «ЦМЛ» РМР | – Кількість коронарографій; – % забезпечення витратними матеріалами за бюджетні кошти; – щорічно знижувати показник летальності від інфаркту міокарда та інсультів, знизити показник смертності від серцево-судинних захворювань; – щорічно знижувати показник смертності населення в працездатному віці. | За І квартал у КНП «ЦМЛ» РМР проведено 175 коронарографій, із них за бюджетні кошти – 173. Хворі з гострим інфарктом міокарда на 100 % забезпечені коронарографічними наборами. За звітний період серед населення м. Рівного показник смертності від інфарктів міокарда становить 5,1 % серед усіх померлих в КНП «ЦМЛ» РМР. В ЗОЗ РМР проводяться заходи по зниженню захворюваності та фатальних ускладнень від серцево-судинних захворювань. Показник смертності населення від хвороб системи кровообігу, щорічно займає левову частку у структурі смертності населення в цілому. |
| 14 | Забезпечення проведення тропонінового тесту хворим на серцево-судинні захворювання в ході надання невідкладної медичної допомоги. | КНП «ЦМЛ» РМР КНП «ЦПМСД «Ювілейний» РМР КНП «ЦПМСД «Центральний» РМР КНП «ЦПМСД «Північний» РМР | – 100% обстеження пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями в ході надання невідкладної медичної допомоги; – кількість обстежень за звітний період. | В КНП «ЦМЛ» РМР проводиться 100 % обстеження пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями в ході надання невідкладної медичної. За І квартал 2021 року проведено 315 тропонінових тестів у КНП «ЦМЛ» РМР, всі тести проведені безкоштовно (100 % всіх з ГКС). В ході надання невідкладної медичної допомоги КНП «ЦПМСД «Ювілейний» РМР Пацієнтам з ССЗ було проведено 47 тропонінових тестів. В КНП «ЦПМСД «Північний» РМР 100 % обстеження пацієнтів із ССЗ в ході надання невідкладної медичної допомоги. За звітний період було проведено 16 тропонінових тестів. |
| 15 | Продовження роботи над формуванням електронного Реєстру хворих на цукровий діабет. | КНП «ЦМЛ» РМР, КНП «МЛ №2» РМР | 100% реєстрація хворих на цукровий діабет в електронному Реєстрі. | 100 % пацієнтів, що потребують інсулінотерапії, зареєстровані в Державному електронному Реєстрі пацієнтів, що передбачено Міністерством охорони здоров’я України з 01 липня 2017 року. Виписка рецептів на препарати інсуліну проводиться на 100 % відповідно до електронного реєстру. |
| 16 | Забезпечення зубопротезування пільгових категорій населення. | КНП «МСП» РМР | – Кількість виконаних зубопротезувань; – % виконаних робіт по пільговій черзі. | Станом на 01.04.2021, 2 468 осіб потребує зубопротезування відповідно черги. За І квартал запротезовано 420 осіб (17 % від потреби), з них 4 осіб – учасники АТО. Даній пільговій категорії зубопротезування проводиться поза чергою. |
| 17 | Забезпечення витратними матеріалами надання стоматологічної допомоги відповідно до Національного переліку основних лікарських засобів (постанова Кабінету Міністрів України від 16.03.2017 № 180 «Про внесення змін та визначенням такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України») понад гарантований державою безоплатний пакет медичних послуг та лікарських засобів. | КНП «МСП»РМР, КНП «МДСП»РМР | 100% забезпечення від потреби. | КНП «МСП» РМР та КНП «МДСП» РМР 100 % від потреби забезпечені витратними матеріалами для надання невідкладної стоматологічної допомоги. |
| 18 | Забезпечення повного охоплення періодичними рентгенологічними обстеженнями декретованих контингентів та організованого населення, організація лабораторного обстеження осіб з підозрою на туберкульоз. | КНП «ЦПМСД «Ювілейний» РМР, КНП «ЦПМСД «Центральний» РМР, КНП «ЦПМСД «Північний» РМР КНП «ЦМЛ» РМР КНП «МЛ №2» РМР | – % виконання згідно плану профоглядів; - щорічне зниження показника захворюваності на туберкульоз; - щорічне зниження показника смертності від туберкульозу. | Заклади охорони здоров’я м. Рівного виконали плани профілактичних оглядів за звітний період: КНП «ЦПМСД «Центральний» РМР – 100 %. КНП «ЦПМСД «Ювілейний» РМР – 96,9 %; КНП «ЦПМСД «Північний» РМР – 85,3 %. Спостерігається значне зниження показника захворюваності на туберкульоз на 100 тис. населення за І квартал 2021 року в закладах охорони здоров’я м. Рівного порівняно з аналогічним періодом 2020 року: - захворюваність на туберкульоз на 100 тис. населення за І квартал 2021 року становить – 7,0 (14) у І кварталі 2020 року – 10,7 (26); - смертність від туберкульозу на 100 тис. населення за І квартал 2021 року становить – 0,4 (1) та перебуває на рівні минулого року. В ЗОЗ м. Рівного впроваджено заходи з профілактики, ранньої діагностики та лікування туберкульозу. |
| 19 | Забезпечення медичного страхування медпрацівників на випадок інфікування СНІДом та гепатитом В на робочому місці. | Заклади охорони здоров’я міста – комунальні некомерційні підприємства. | – Кількість коштів, спрямованих на страхування; – 100% страхування медпрацівників на випадок інфікування СНІДом та гепатитом В на робочому місці. | До колективних договорів ЗОЗ РМР включено положення з охорони праці, соціального захисту та обов'язкового спеціального страхування на випадок інфікування ВІЛ-інфекцією з урахуванням потреб працівників у контексті ВІЛ-інфекції/СНІДу. ЗОЗ м. Рівного заключають угоди зі страховими компаніями для страхування медичних працівників на випадок інфікування ВІЛ/СНІД та гепатитом при виконанні ними службових обов’язків відповідно до постанови КМУ від 1998 року № 1642 (зі змінами, внесеними згідно з Постановами КМ). Для забезпечення медичного страхування медпрацівників ЗОЗ РМР фактично перераховано: КНП «ЦМЛ» РМР – СНІДом - 146,03 грн. (859 працівників), гепатит – 6 000 грн. (589 працівників); КПП «МЛ №2» РМР – СНІДом – 15,81 грн. (93 працівника), гепатит – 2 636,55 грн. (93 працівника); КНП «МСП» РМР – СНІДом – 25,33 грн.( 149 працівника); КНП «МДСП» РМР – СНІДом – 6,63 грн. (39 працівників), гепатит – 494,91 грн. (39 працівників); КНП «ЦПМСД «Ювілейний» РМР – СНІДом – 15,13 грн. (89 працівників), гепатит – 3 229,63 грн. (89 працівників); КНП «ЦПМСД «Північний» РМР – 2 715 грн.(181 працівник); КНП «ЦПМСД «Центральний» РМР – СНІДом – 13,26 грн. (78 працівників), гепатит – 5 460 грн. (78 працівників); КНП «МДЛ» РМР – 14,62 грн. (86 працівників). КНП «Пологовий будинок» РМР – 61,54 грн. (362 працівники). |
| 20 | Забезпечення діагностики та лікування опортуністичних інфекцій хворих на ВІЛ/СНІД. | КНП «ЦМЛ» РМР, КНП «МЛ №2» РМР, КНП Пологовий будинок» РМР, КНП «МДЛ» РМР, КНП «ЦПМСД «Ювілейний» РМР, КНП «ЦПМСД «Центральний» РМР, КНП «ЦПМСД «Північний» РМР | – Кількість коштів, використаних на лікування опортуністичних інфекцій; – кількість пролікованих хворих з ВІЛ/СНІДом. | Враховуючи епідемічну ситуацію, що склалась в Україні, в тому числі і м. Рівному, з поширенням гострої респіраторної інфекції спричиненої коронавірусом COVID-19, в м. Рівному введено обмежувальні заходи з 13 березня 2020 року. КНП «Центральна міська лікарня» РМР визнано лікарнею першої хвилі надання медичної допомоги хворим на COVID-19 в м. Рівне. Протягом І кварталу 2021 року в інфекційному відділені КНП «Центральна міська лікарня» РМР м. Рівне не було зареєстровано випадків стаціонарного лікування хворих на ВІЛ/СНІД. Лікування і діагностика хворих проводяться в Центрі ВІЛ/СНІД КП «Обласний центр громадського здоров’я» РОР. |
| 21 | Розвиток паліативної допомоги в м. Рівному. | КНП «МЛ №2» РМР | – Кількість коштів, виділених на адекватне знеболення; – % забезпечення паліативних хворих адекватним знеболенням на дому згідно потреби. | КНП «МЛ № 2» РМР створено виїзну бригаду, яка функціонує з січня 2020 року в м. Рівному. В КНП «ЦПМСД «Центральний» РМР виділено коштів на фінансування ліків за рецептами – 38,6 тис. грн. В КНП «ЦПМСД «Ювілейний» РМР виділено коштів на фінансування ліків за рецептами – 32,9 тис. грн. В КНП «ЦПМСД «Північний» РМР виділено коштів на фінансування ліків за рецептами – 41,7 тис. грн. |
| 22 | Виконання соціальних гарантій для пільгових верств населення. | КНП «ЦПМСД «Ювілейний» РМР, КНП «ЦПМСД «Центральний» РМР, КНП «ЦПМСД «Північний» РМР КНП «МЛ №2» РМР | – Кошти на пільгове амбулаторне лікування пацієнтів відповідно до постанови КМУ від 17.08.1998 №1303; | За І квартал на пільгове амбулаторне лікування пацієнтів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 № 1303 з міського бюджету було профінансовано: КНП «ЦПМСД «Ювілейний» РМР – 411,1 тис. грн.; КНП «ЦПМСД «Центральний» РМР – 741,6 тис. грн.; КНП «ЦПМСД «Північний» РМР – 290,4 тис. грн. |
|  |  |  | – кошти на пільгове амбулаторне лікування пацієнтів з орфанними захворюваннями (в тому числі: | За І квартал на пільгове амбулаторне лікування пацієнтів з орфанними захворюваннями було виділено кошти з міського бюджету: КНП «ЦПМСД «Ювілейний» РМР – 201,9 тис. грн.; КНП «ЦПМСД «Центральний» РМР – 233,4 тис. грн.; КНП «ЦПМСД «Північний» РМР – 231,0 тис. грн. В тому числі пацієнтам які мають: |
|  |  |  | 1. муковісцидоз (в тому числі матеріальна допомога); | 1. муковісцидоз - КНП «ЦПМСД «Ювілейний» РМР – 97,7 тис. грн.; КНП «ЦПМСД «Північний» РМР – 156,9 тис. грн. (в тому числі матеріальна допомога – 118,4 тис. грн.); КНП «ЦПМСД «Центральний» РМР – 8,07 тис. грн. (в тому числі матеріальна допомога – 2,9 тис. грн.); |
|  |  |  | 2. фенілкетонурія (в тому числі матеріальна допомога); | 2. фенілкетонурію - КНП «ЦПМСД «Ювілейний» РМР – 98,9 тис. грн.; КНП «ЦПМСД «Північний» РМР – 0,00 грн.; КНП «ЦПМСД «Центральний» РМР – 142,7 тис. грн. |
|  |  |  | – забезпечення виплати матеріальної допомоги у випадку відсутності реєстрації медичного препарату. | Профінансовано матеріальну допомогу у випадку відсутності реєстрації медичного препарату: КНП «ЦПМСД «Центральний» РМР – 128,2 тис. грн.; КНП «ЦПМСД «Північний» РМР – 6 879 грн.; КНП «ЦПМСД «Ювілейний» РМР – 5,3 тис. грн. |
| 23 | Забезпечення осіб з інвалідністю і дітей з інвалідністю технічними та іншими засобами найбільшої компенсації функцій ушкоджених органів з метою медичної та соціальної реабілітації (постанова Кабінету Міністрів України від 03.12.2009 № 1301 «Про затвердження Порядку забезпечення осіб з інвалідністю і дітей з інвалідністю технічними та іншими засобами» | КНП «ЦПМСД «Ювілейний» РМР, КНП «ЦПМСД «Центральний» РМР, КНП «ЦПМСД «Північний» РМР КНП «МЛ №2» РМР | Кількість осіб, що отримали засоби реабілітації та кількість коштів, відповідно до постанови КМУ від 03.12.2009 №1301. | В І кварталі 2021 року кошти місцевого бюджету для придбання засобів реабілітації осіб з інвалідністю не виділялись. |
| 24 | Здійснювати заходи стосовно використання йодованої солі дитячим населенням шляхом введення її до раціонів харчування у закладах охорони здоров'я. | КНП «МДЛ» РМР | Наявність йодованої солі для споживання в КНП "МДЛ" РМР. | У дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах м. Рівного, лікувально-профілактичних закладах охорони здоров’я та інших організованих дитячих колективах забезпечено використання винятково харчової йодованої солі. |
| 25 | Вжити заходів щодо профілактики ожиріння у дітей шляхом проведення санітарно-просвітницької роботи серед населення. | КНП «МДЛ» РМР, КНП «ЦПМСД «Ювілейний» РМР, КНП «ЦПМСД «Центральний» РМР, КНП «ЦПМСД «Північний» РМР | Кількість бесід та лекцій. | За І квартал проведено 4 680 бесід та лекцій, виготовлено 2 санітарних бюлетеня. |
| 26 | Вживати заходів щодо виявлення ожиріння у дітей шляхом проведення навчання лікарів з питань застосування таблиць вікових індексів маси тіла у дітей, затверджених наказом МОЗ України від 03.02.2009 № 55 «Про затвердження протоколів лікування дітей з ендокринними захворюваннями». | КНП «МДЛ» РМР, КНП «ЦПМСД «Ювілейний» РМР, КНП «ЦПМСД «Центральний» РМР, КНП «ЦПМСД «Північний» РМР | - Кількість тренінгів, семінарів; - зниження показника захворюваності у дітей на аліментарне ожиріння. | В ЗОЗ м. Рівного впроваджені стандарти надання медичної допомоги при лікуванні дітей з ендокринними захворюваннями згідно наказу Міністерства охорони здоров'я України від 03.02.2009 № 55 «Про затвердження протоколів лікування дітей з ендокринними захворюваннями» . Лікарі первинної ланки проводяться тренінги та семінари, а також заходи щодо виявлення ожиріння у дітей. Так, за І квартал 2021 року в ЗОЗ РМР проведено тренінгів – 1, семінарів – 3. |
| 27 | Забезпечити навчання педагогічного персоналу в загальноосвітніх закладах, інших дитячих установах з питань цукрового діабету у дітей, в тому числі надання першої невідкладної медичної допомоги. | КНП «МДЛ» РМР, КНП «ЦПМСД «Ювілейний» РМР, КНП «ЦПМСД «Центральний» РМР, КНП «ЦПМСД «Північний» РМР | Кількість семінарів та навчальних занять. | Проводиться робота по навчанню в педагогічних колективах, семінари та навчальні заняття щодо особливостей перебігу цукрового діабету у дітей та наданню первинної медичної допомоги. За І квартал 2021 року проведено 2 семінари та .4 навчальних заняття. |
| 28 | Проведення санітарно-освітньої роботи з метою ранньої діагностики, лікування та профілактики онкологічних, ендокринологічних та серцево-судинних захворювань, що приводять до ранньої інвалідизації населення. | КНП «ЦМЛ» РМР, КНП «МЛ№ 2» РМР, КНП «Пологовий будинок» РМР, КНП «МДЛ» РМР, КНП «ЦПМСД «Ювілейний» РМР, КНП «ЦПМСД «Центральний» РМР, КНП «ЦПМСД «Північний» РМР | – Зниження показника захворюваності від онкологічних, ендокринологічних та серцево-судинних захворювань; – кількість проведених санітарно-освітніх заходів згідно плану. | В ЗОЗ м. Рівного проводяться бесіди, читаються лекції, організовуються пропагандистські кампанії по профілактиці захворюваності та здоровому способу життя. З метою ширшої поінформованості населення залучаються ЗМІ та використовуються соціальні мережі. За І квартал 2021 року по зниженню показника захворюваності від онкологічних, ендокринологічних та серцево-судинних захворювань прочитано та проведено 6 355 лекцій і бесід. Кількість проведених санітарно-профілактичних заходів згідно плану – 9 515 заходів. В ЦПМСД м. Рівного створені «Школи здоров’я» засідання яких проводиться щомісячно та тематика лекцій направлена на профілактику хвороб, які призводять до інвалідизації населення: серцево-судинної захворювання, цукровий діабет, онкологічні захворювання, соціально-небезпечні хвороби. Робота «Шкіл здоров’я» пропагує здоровий спосіб життя, своєчасну профілактику хвороб та важливість профілактичних оглядів. Проводиться активна інформаційно-роз'яснювальна робота з метою профілактики COVID-19. Налагоджено та впроваджується скринінг новонароджених дітей на вроджений гіпотиреоз. Продовжується введення реєстрів дітей, хворих на гіпотиреоз (вроджений, набутий, післяопераційний), гіпофізарний нанізм, синдром Шерешевського - Тернера, цукровий та нецукровий діабет, передчасний статевий розвиток, адреногенітальний синдром. В КНП «МДЛ» РМР кількість дітей за І квартал вперше виявлених: хворих на гіпотиреоз - 4 (вроджений – 1, набутий –3), цукровий діабет – 7. |
| 29 | Продовження облаштування закладів охорони здоров’я м. Рівного для вільного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями (туалети, пандуси, дверні пройми, "жовте маркування"). | Заклади охорони здоров’я міста – комунальні некомерційні підприємства | Виконані заходи за звітний період. | Особи з обмеженими фізичними можливостями мають вільний доступ до приміщень ЗОЗ м. Рівного. Під’їзди лікувальних корпусів облаштовані пандусами, кнопками виклику та поручнями. Підйом на верхні поверхи здійснюється за допомогою ліфтів. В закладах де немає ліфтів прийом пацієнтів проводиться на першому поверсі. ЗОЗ РМР, що надають медичну допомогу забезпечені візками та каталками для обслуговування осіб з обмеженими фізичними можливостями. Диспансерний огляд осіб з обмеженими фізичними можливостями проводиться на базі ЗОЗ, а при потребі пацієнти оглядаються вузькими спеціалістами на дому та перебувають під постійним наглядом лікарів із якими підписано декларації. Медичне обслуговування даних осіб проводиться позачергово. |
| 30 | Зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я – комунальних некомерційних підприємств, шляхом придбання медичного обладнання, проведення капітальних ремонтів, реконструкцій будівель, внутрішніх приміщень, технічних мереж та прилеглих територій. | Заклади охорони здоров’я міста – комунальні некомерційні підприємства | Перелік придбаного медичного обладнання за звітний період, ремонтів та реконструкцій. | ЗОЗ м. Рівного постійно оновлюється матеріально-технічна база та медичне обладнання, проводяться ремонти та реконструкції будівель. Кошти з місцевого бюджету на І квартал 2021 року не надходили. |

Начальник управління                                                                                                                                                                                                              В. ІСЬКІВ

Ю. Дуляницька 67-15-56